# УТВЕРЖДАЮ

Председатель Жодинского городского

исполнительного комитета

______________________А.Н.Цивако

__________________2025 г.

Комплексный план

по организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий,

направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения

гриппа и COVID-19 на территории г. Жодино

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  |  | Ответственные исполнители |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-противоэпидемические мероприятия в межэпидемический период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение эффективного эпидемиологического надзора за заболеваемостью острыми респираторными инфекциями (далее – ОРИ), гриппом в целях своевременного и эффективного реагирования на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию на территории г.Жодино. |  | В течение всего периода |  |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |
|  | Теоретическая и практическая подготовка медицинских работников всех специальностей по вопросам диагностики, оказания медицинской помощи заболевшим ОРИ, гриппом, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий |  | В межэпидемический период |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  | Формирование резерва коечного фонда, резерва медицинских работников, запаса необходимых изделий медицинского назначения, составление планов перепрофилирования стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений для работы в условиях повышенной заболеваемости |  | В межэпидемический период |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Проведение расчета необходимого количества лекарственных средств, рентгеновской пленки, диагностических средств, средств индивидуальной защиты для медицинских работников, дезинфицирующих средств |  | В межэпидемический период |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Создание в организациях здравоохранения, в аптечной сети запаса противовирусных лекарственных средств, индивидуальных средств защиты (медицинские маски, респираторы и другое), дезинфицирующих средств |  | В межэпидемический период |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | Аптеки |
|  | Планирование и проведение прививочной кампании против гриппа с охватом населения г.Жодино в соответствии с нормативными документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь |  | В установленные сроки |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  | Оценка эффективности прививочной кампании против гриппа, с предоставлением информации в органы власти, руководителям предприятий организаций и учреждений г.Жодино |  | Ежегодно до 1 мая |  |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  |  |
|  | Выделение финансовых средств на иммунизацию против гриппа работников предприятий, организаций и учреждений, принятие мер стимулирующего характера для повышения мотивации на вакцинацию членов трудовых коллективов |  | Ежегодно |  |  | Предприятия, организации и учреждения города |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  | Формирование запаса дезинфицирующих и моющих средств для проведения качественной уборки помещений, обеспечение эффективности работы производственных вентиляционных систем |  | В межэпидемический период |  |  | Предприятия, организации и учреждения города |  |  |
|  | Оценка эффективности функционирования вентиляционных и отопительных систем для создания оптимального микроклимата в эпидемический сезон |  | В межэпидемический период |  |  | Предприятия, организации и учреждения города |  |  |
|  | Разработка (актуализация при необходимости) планов мероприятий по профилактике гриппа в соответствии с действующим законодательством |  | В межэпидемический период |  |  | Предприятия, организации и учреждения города |  |  |
|  | Информирование населения через средства массовой информации, а также, используя иные доступные способы (плакаты, брошюры, листовки, буклеты, видеоматериалы) по вопросам профилактики ОРИ. |  | В предэпидемический период |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Городские и ведомственные СМИ |
|  | Информирование Жодинского городского исполнительного комитета о выполнении мероприятий Комплексного плана |  | 2 раза в год |  |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  |  |
|  | Инициирование проведение заседаний Координационного совета по предотвращению заноса, возникновения и распространения гриппа и COVID-19 на территории города Жодино |  | По оперативной необходимости, но не реже 2-х раз в год |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  |  |
| Противоэпидемические мероприятия в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В организациях здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение оперативного анализа эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРИ, гриппом, пневмониями, определение интенсивности эпидемического процесса, формирование предложений о перечне санитарно-противоэпидемических мероприятиях |  | Ежедневно |  |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  |  |
|  | Поэтапное перепрофилирование организаций здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам в зависимости от интенсивности развития эпидемического подъема заболеваемости ОРИ и гриппом |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  | Обеспечение изоляции выявленных в соматических отделениях пациентов с ОРИ в выделенные для этого специальных палат |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Обеспечение эффективной работы вентиляционных систем, регулярное проветривание, обеззараживание воздушной среды, проведение влажной уборки помещений с использованием средств дезинфекции. |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, средствами дезинфекции рук |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Проведение забора и доставки биологического материала для лабораторных исследований от пациентов с тяжелыми формами и атипичным течением заболевания гриппом |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Ограничение посещения пациентов родственниками при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Преимущественное оказание медицинской помощи пациентам с симптомами ОРИ на дому, организация плановых осмотров на дому беременных и детей первого года жизни |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Создание в амбулаторно-поликлинических организациях зон для приема пациентов с симптомами ОРИ, максимальное ограничение проведения в поликлиниках приема здоровых лиц и профилактических медицинских осмотров |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Поддержание необходимого количества лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения ОРИ и гриппа |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» |  |  |
|  | Активное информирование населения через средства массовой информации о необходимости личной и общественной профилактики ОРИ, издание и тиражирование в установленном порядке информационных материалов для населения. |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | УЗ «Жодинская ЦГБ» ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Городские и ведомственные СМИ |
| В аптеках: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание расширенного ассортимента противогриппозных лекарственных средств, размещение информации о наличии противогриппозных лекарственных средствах в других аптеках. |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Аптеки |  |  |
|  | Увеличение часов работы по продаже лекарственных средств с учетом режима работы амбулаторно-поликлинических организаций |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  |  | Аптеки |  |  |
|  | Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания, средствами дезинфекции для рук, лекарственными средствами для профилактики гриппа работников по обслуживанию населения. |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  |  | Аптеки |  |  |
|  | Проведение проветривания помещений, влажной уборки с применением средств дезинфекции. |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Аптеки |  |  |
| В учреждениях образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся в разрезе классов, групп с учетом причин отсутствия с предоставлением сведений в ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  | Ежедневно |  |  | Учреждения образования | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  |  | Оценка риска локального распространения ОРИ в учреждениях образования на сновании данных о количестве и причинах отсутствия учащихся, формирование предложений о перечне санитарно-противоэпидемических мероприятий для конкретного учебного заведения |  | Ежедневно |  |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» | Учреждения образования |
|  |  | Оперативное согласование с ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» дополнительного объема санитарно-противоэпидемических мероприятий по учреждениям образования, в которых достоверно отсутствуют по причине ОРИ более 30% учащихся |  | В случае регистрации |  |  | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |  |
|  |  | Обеспечение раннего выявления и отстранения из коллектива учащихся и работников, непосредственно обслуживающих детей, с симптомами ОРИ и гриппа. |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Учреждения образования |  |
|  |  | Контроль соблюдения в помещениях температурного режима и режима проветривания |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Учреждения образования |  |
|  |  | Проведение обработки игрушек, дезинфекции столовой посуды в конце рабочего дня, а также проведение влажной уборки помещений в конце рабочего дня или смены (при двухсменной организации учебного процесса) с применением разрешенных в установленном порядке средств дезинфекции |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Учреждения образования | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  |  | Проведение обеззараживания воздушной среды помещений с последующим проветриванием в учреждениях дошкольного образования |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Учреждения образования | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  |  | Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками, участвующими в проведении пропускного фильтра |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Учреждения образования | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  |  | - Ограничение проведения спортивных, культурно-массовых, иных зрелищных мероприятий (посещения детьми выставок, музеев и т.п.). |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Учреждения образования | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
|  |  | - Обеспечение наличия в общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом) наглядной информации по профилактике ОРИ и гриппа. |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Учреждения образования | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |
| На предприятиях, в организациях и учреждениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Выявление сотрудников с симптомами ОРИ медицинскими работниками здравпунктов |  |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  | Промышленные предприятия, автопарк |  |
|  |  | Соблюдение санитарно-гигиенических требований к микроклимату производственных помещений |  |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  | Предприятия, организации, учреждения |  |
|  |  | - Проведение в установленном порядке ежедневной (ежесменной) влажной уборки санитарно-бытовых помещений с применением средств дезинфекции |  |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  | Предприятия, организации, учреждения |  |
|  |  | - Проведение дезинфекции столовой посуды в конце рабочего дня в соответствии инструкциями по применению дезинфицирующих средств |  |  | В период эпидемического подъема заболеваемости |  | Предприятия по изготовлению и реализации продуктов питания |  |
|  |  | - Обеспечение наличия в общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом) наглядной информации по профилактике ОРИ. |  | На протяжения всего сезона заболеваемости гриппом |  |  | Предприятия, организации, учреждения | ГУ «Жодинский ГЦГЭ» |

Лист согласования прилагается